## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home layout - client | 2021-01-09 | 25/9 | 100% | Phạm Hà Giang | 24/9 | 24/9 | 100%
Logo |  |  | 50% |  |  |  | 100%
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% |  |  |  | 100%
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% |  |  |  | 100%
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% |  |  |  | 100%
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% |  |  |  | 100%
Movie Detail - client | 2021-07-09 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Checkout - client | 14/9 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Login - client | 15/9 | 20/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Register - client | 15/9 | 20/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 90% |  | Số điện thoại bị lỗi khi đăng kí mặc dù đã đúng với api (đã test trực tiếp bằng swagger nhưng vẫn bị)
Personal information - client | 21/9 | 24/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Admin Layout | 2021-01-09 | 25/9 | 80% | Nguyễn Thị Hồng Quyên | 24/9 | 24/9 | 100% |  | Thiếu UI đăng nhập, breadcrumb chuyển hướng giữa các components
Danh sách phim - admin | 2021-01-09 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Trang thêm phim - admin | 2021-01-09 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Trang edit phim - admin | 2021-01-09 | 25/9 | 90% |  | 24/9 | 24/9 | 100% |  | Chưa edit được phim khi sửa đổi file hình ảnh
Chức năng xóa phim - admin | 2021-01-09 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%