## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home layout - client | 2021-01-09 | 25/9 | 100% | Phạm Hà Giang | 24/9 | 24/9 | 100% | Phạm Hà Giang
Logo |  |  | 50% |  |  |  | 100%
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% |  |  |  | 100%
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% |  |  |  | 100%
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% |  |  |  | 100%
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% |  |  |  | 100%
Movie Detail - client | 2021-07-09 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Checkout - client | 14/9 | 25/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Login - client | 15/9 | 20/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Register - client | 15/9 | 20/9 | 100% |  | 24/9 | 24/9 | 100%
Personal information - client | 21/9 | 24/9 | 50% |  | 24/9 | 24/9 | 100% |  | Thiếu phần thông tin người dùng.